## Slide 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH TUẦN MỚI
Núi Thành, ngày 24 tháng 03 năm 2023
NHÓM CNTT

## Slide 2
NGUYỄN MINH TÂN
Kết quả thực hiện tuần 01 tháng 04 (từ ngày 03/04/2023 đến ngày 08/04/2023) |  |  |  |  | Kế hoạch hoạt động tuần 02 tháng 04 (từ ngày 10/04/2023 đến ngày 15/04/2023) |  |  |  | 
TT | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Kết quả | Ghi chú | Hạng mục công việc | Trách nhiệm | Ngày hoàn thành |  | Ghi chú
1. Nghiệp vụ CNTT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - Cài dặt các phần mềm hỗ trợ PDF cho nhân sự. - Xử lý lỗi máy NUC chớp nháy màn hình khi sử dụng cho nhân sự Tuấn Anh - Xử lý sự cố phòng họp không nhận được loa,mic - Xử lý sự cố wifi bị tắt nghẽn - Xử lý máy in khu Tải và máy photo khu B | Minh Tân | 100% |  | - Xử lý các vấn đề về nghiệp vụ công nghệ thông tin ( khu tải và sản phẩm ) | Minh Tân | Hằng ngày |  | 
2. Kế hoạch điện tử |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - Hoàn thành chức năng ”Quản lý dự án” | Minh Tân | 100% |  | - Lập trình chức năng thông báo công việc khi đăng nhập |  | 15/04/2023 |  | 
3. Triển khai chính sách bảo mật EPO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Cài đặt phần mềm Trellix Agent ( Khu A, B, C ) | Team IT | 100% |  | Cài đặt phần mềm Trellix Agent ( Tất cả các phòng ban dưới lầu) |  | 15/04/2023 |  | 

## Slide 3
HOÀNG NGỌC THÀNH
Kết quả thực hiện tuần 01 tháng 04 (từ ngày 03/04/2023 đến ngày 08/04/2023) |  |  |  |  | Kế hoạch hoạt động tuần 02 tháng 04 (từ ngày 10/04/2023 đến ngày 15/04/2023) |  |  |  | 
Dự án | Hạng mục công việc | Phối hợp | Kết quả | Ghi chú | Dự án | Hạng mục công việc | Phối hợp | Ngày hoàn thành | Ghi chú
1. Nghiệp vụ CNTT |  |  |  |  | 1. Nghiệp vụ CNTT |  |  |  | 
1 | - Xữ lý máy tính lỗi domain không đăng nhập được cho 5 nhân sự - Cài đặt máy và chuyển dữ liệu cho nhân sự Mai Thị Thùy - Xử lý lỗi phần mềm LMS và mail cho nhân sự phòng thử nghiệm - Cài đặt phần mềm kế toán cho nhân sự Ngô Thị Trâm - Đem máy của nhân sự Thanh Tùng cho NCC sửa chữa… |  | 100% |  | 1 | - Xử lý các công việc liên quan đến nghiệp vụ công nghệ thông tin khu thiết bị, mô phỏng, thử nghiệm, điện, thiết kế du lịch. |  | Hằng ngày | 
2. Ứng dụng đổi tên file tự động |  |  |  |  | 2. Ứng dụng mã hóa tên dự án |  |  |  | 
1 | -Phân tích giao diện ứng dụng. |  | 100% |  | 1 | - Chỉnh sửa cấu trúc mã dự án theo cấu trúc mới |  | 15/04 | 
3. Triển khai chính sách bảo mật EPO |  |  |  |  | 3. Triển khai chính sách bảo mật EPO |  |  |  | 
1 | - Cài đặt phần mềm Trellix Agent khu B,C, Tải, xưởng mẫu và royal |  | 100% |  | 1 | - Cài đặt phần mềm Trellix Agent theo kế hoạch đã đưa ra. |  | 15/04 | 

## Slide 4
NGUYỄN VĂN TIẾN
Kết quả thực hiện tuần 01 tháng 04 (từ ngày 03/04/2023 đến ngày 08/04/2023) |  |  |  |  | Kế hoạch hoạt động tuần 02 tháng 04 (từ ngày 10/04/2023 đến ngày 15/04/2023) |  |  |  | 
Stt | Hạng mục công việc | Trách nhiệm | Kết quả | Ghi chú | Stt | Hạng mục công việc | Trách nhiệm | Ngày hoàn thành | Ghi chú
1. Nghiệp vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - Nghiệp vụ CNTT | Mr. Tiến | 100% | - Đồng bộ thời gian máy chấm công, cửa từ và xuất file chấm công ở RD; - Xử lý nghiệp vụ công nghệ thông tin ở khu B, C, Xưởng mẫu, P. Thiết kế xe Royal. | 1 | - Đồng bộ thời gian máy chấm công, cửa từ và xuất file chấm công ở RD; - Xử lý nghiệp vụ công nghệ thông tin ở khu B, C, Xưởng mẫu, P. Thiết kế xe Royal. | Mr. Tiến | Hằng ngày | 100%
2. Hệ thống máy chủ Server |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - Máy chủ EPO | Mr. Tiến | 100% | - Cài đặt chính sách bảo mật 2 Vlan Online và Offline thành Vlan 100; - Cài đặt phần mềm Trellix Agent đến 200 máy trạm ở các phòng ban khu B, C, Khu Tải, Xưởng mẫu, Royal | 1 | - Cài đặt phần mềm Trellix Agent đến 700 máy trạm | Mr. Tiến | 15/04/2023 | 100%
2 | - Vận hành hệ thống mạng R&D Ô tô, cấu hình Switch port, phân quyền File Server | Mr. Tiến | 100% | - Phân quyền File Server cho Trương Kiều Diễm | 2 | - Vận hành hệ thống mạng R&D Ô tô, cấu hình Switch port, phân quyền File Server. | Mr. Tiến | Hằng ngày | 100%
3. Phần mềm Quản lý thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - Hoàn thiện file hướng dẫn phần mềm Quản lý thiết bị | Mr. Tiến | 100% |  | 1 | - Triển khai phần mềm Quản lý thiết bị | Mr. Tiến | 15/04/2023 | 100%
2 | - Triển khai phần mềm Quản lý thiết bị | Mr. Tiến | 50% |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!