## 05122022
Dự án/Stt | Hạng mục công việc | Trách nhiệm | Hỗ trợ | Thời gian | Kết quả | Ghi chú | Bất cập & đề xuất
1. WIFI | - Gỡ office 2013 và cài office 2016 cho anh Nguyên phòng điện |  |  | 1 giờ | 1
1 | - Kiểm tra hệ thống wifi trước 7h30 | Nguyễn Minh Tân |  | 0.5 giờ | 100%
2. Kế hoạch điện tử | - Gỡ office 2013 và cài office 2016 cho anh Nguyên phòng điện |  |  | 1 giờ | 1
1 | - Ràng buộc trạng thái kế hoạch tuần | Nguyễn Minh Tân |  | 8 giờ | 100% | Phụ lục 1
2 | - Tạo form báo cáo kế hoạch tuần | Nguyễn Minh Tân |  | 8 giờ | 30% | Sẽ hoàn thành vào ngày mai
3 | - Hiển thị danh sách kế hoạch tuần đã báo cáo | Nguyễn Minh Tân |  | 8 giờ | 30%
3. Nghiệp vụ công nghệ thông tin | - Gỡ office 2013 và cài office 2016 cho anh Nguyên phòng điện |  |  | 1 giờ | 1
1 | - Họp về ứng dụng của nhóm | Nguyễn Minh Tân | team CNTT | 2 giờ | 100%
2 | - Đi layout gọn cho phòng điện, Cài catia composer cho xưởng mẫu | Nguyễn Minh Tân |  | 1 giờ | 100%
Phụ lục 1